ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 мая 2014 г. N 816-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемую Программу по антикоррупционному

просвещению на 2014-2016 годы.

Председатель Правительства

Российской Федерации Д.Медведев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 14 мая 2014 г. N 816-р

ПРОГРАММА

по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы

----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------

Наименование мероприятия | Исполнитель |Срок реализации| Результат реализации мероприятий,

| | | доклад о ходе их выполнения

----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------

I. Разработка и совершенствование правовой базы в целях создания условий для повышения уровня

правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных

на знаниях общих прав и обязанностей

1. Проведение мониторинга правоприменения Минюст России, 2014 год подготовка предложений о повышении уровня

положений законодательства Российской федеральные органы правовой грамотности граждан, их правовом

Федерации, связанных с повседневными исполнительной власти в воспитании и популяризации

потребностями граждан, с целью выявления установленной сфере антикоррупционных стандартов поведения,

противоречий, избыточного регулирования деятельности, органы основанных на знаниях общих прав и

И сложных для восприятия положений, исполнительной власти обязанностей, и при

которые способствуют проявлениям субъектов Российской необходимости внесение

коррупции и тормозят развитие правовой Федерации соответствующих изменений

грамотности граждан в законодательство Российской Федерации;

доклад в Правительство

Российской Федерации

до 15 декабря 2014 г.

2. Исследование проблем нравственной Минюст России, 2014 год доклад в Правительство Российской

ориентации и правосознания граждан и федеральные органы Федерации до 15 декабря 2014 г.

внесение при необходимости на основании исполнительной власти

результатов исследования в установленной сфере

изменений в законодательство Российской деятельности совместно с

Федерации образовательными и научными

организациями и

профессиональными

юридическими сообществами

3. Изучение иностранного опыта по вопросам МИД России, 2014 год представление информации

повышения уровня правосознания граждан, Минтруд России, в Минюст России

популяризации антикоррупционных Минобрнауки России, до 1 декабря 2014 г.;

стандартов поведения, образования и Минэкономразвития доклад в Правительство Российской

воспитания, направленного на формирование России, Федерации до 15 декабря 2014 г.

антикоррупционного поведения гражданина, МВД России,

а также организация взаимодействия ФСБ России

с международными организациями, совместно с Генеральной

иностранными ведомствами, научными и прокуратурой Российской

образовательными структурами по Федерации

распространению соответствующих передовых

практик

4. Включение в федеральные государственные Минобрнауки России, 2015 год нормативные правовые акты Минобрнауки

образовательные стандарты общего федеральные органы России;

образования, среднего профессионального исполнительной власти доклады в Правительство Российской

образования и высшего образования в установленной сфере Федерации до 15 декабря 2014 г.

элементов по популяризации деятельности и до 15 декабря 2015 г.

антикоррупционных стандартов поведения

5. Разработка проектов правовых актов, Минюст России 2015 год правовые акты, методические пособия и

предусматривающих методическое печатная продукция;

обеспечение повышения уровня доклады в Правительство Российской

правосознания граждан и популяризации Федерации до 15 декабря 2014 г.

антикоррупционных стандартов поведения, и до 15 декабря 2015 г.

основанных на знаниях общих прав и

обязанностей

6. Разработка методических и Минтруд России 2015 год методические рекомендации, обзоры и

информационно-разъяснительных материалов разъяснения об антикоррупционных

об антикоррупционных стандартах поведения стандартах поведения отдельных категорий

для федеральных государственных лиц и порядке их соблюдения;

гражданских служащих, государственных доклады в Правительство Российской

гражданских служащих субъектов Российской Федерации до 15 декабря 2014 г.

Федерации и муниципальных служащих, а и до 15 декабря 2015 г.

также работников организаций, созданных

на основании федеральных законов,

государственных внебюджетных фондов и

иных организаций, на которых

распространены антикоррупционные

стандарты поведения

II. Принятие организационно-управленческих решений по обеспечению условий для повышения

уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения,

основанных на знаниях общих прав и обязанностей

7. Проведение мониторинга результатов Минобрнауки России, органы 2016 год доклады в Правительство Российской

внедрения в процесс обучения элементов, исполнительной власти Федерации до 15 декабря 2015 г.

дополняющих примерные основные субъектов Российской и до 15 декабря 2016 г.

образовательные программы начального Федерации

общего, основного общего и среднего

общего образования положениями,

связанными с соблюдением гражданами

антикоррупционных стандартов поведения,

формированием антикоррупционного

мировоззрения и повышением общего уровня

правосознания и правовой культуры граждан

8. Информирование граждан об основных Минюст России 2014-2016 размещение информации

зарубежных правовых системах, годы на сайте Минюста России

предусмотренных в них правовых механизмах в информационно-телекоммуникационной

антикоррупционного воспитания граждан сети "Интернет";

посредством размещения информации на доклады в Правительство Российской

сайте Минюста России в Федерации до 15 декабря 2014 г.,

информационно-телекоммуникационной сети до 15 декабря 2015 г.

"Интернет" и до 15 декабря 2016 г.

9. Издание методических пособий и печатной Минюст России, 2015 год создание дополнительного источника

продукции по вопросам повышения уровня Минобрнауки России, информации, посредством которого будет

правосознания граждан и популяризации Минкомсвязь России проводиться познавательно-разъяснительная

антикоррупционных стандартов поведения, совместно с работа;

основанных на знаниях общих прав и Генеральной прокуратурой обеспечение потребностей государственных

обязанностей, а также обеспечение Российской Федерации образовательных организаций в

образовательных организаций методическими познавательно-разъяснительных материалах;

пособиями и печатной продукцией по доклады в Правительство Российской

указанным вопросам Федерации до 15 декабря 2014 г.

и до 15 декабря 2015 г.

10. Обеспечение в рамках деятельности рабочей Минэкономразвития 2014 год доклад в Правительство Российской

группы по вопросам совместного участия в России Федерации до 1 сентября 2014 г.

противодействии коррупции представителей

бизнес-сообщества и органов

государственной власти при президиуме

Совета при Президенте Российской

Федерации по противодействию коррупции

рассмотрения вопросов внедрения в

практику предпринимательского сообщества

антикоррупционной модели поведения

посредством реализации Антикоррупционной

хартии российского бизнеса

11. Методическая помощь образовательным Минобрнауки России, 2014 год разработка и утверждение образовательными

организациям высшего образования, Минтруд России, организациями отдельного спецкурса по

осуществляющим подготовку специалистов по Минюст России теме "Повышение уровня правосознания

специальности "Юриспруденция", в граждан и популяризация антикоррупционных

разработке спецкурса по теме "Повышение стандартов поведения";

уровня правосознания граждан и доклад в Правительство Российской

популяризация антикоррупционных Федерации до 15 декабря 2014 г.

стандартов поведения"

12. Организация федеральными органами Минюст России, 2014-2016 создание дополнительного источника

исполнительной власти и органами федеральные органы годы информации, посредством которого будет

исполнительной власти субъектов исполнительной власти, проводиться познавательно-разъяснительная

Российской Федерации проведения "прямых органы работа;

линий" с гражданами по вопросам исполнительной власти доклады в Правительство Российской

антикоррупционного просвещения, субъектов Российской Федерации до 15 декабря 2014 г.,

отнесенным к сфере деятельности указанных Федерации до 15 декабря 2015 г.

государственных органов и до 15 декабря 2016 г.

13. Обобщение опыта и распространение лучшей Минюст России, 2014-2016 проведение конференций, встреч и круглых

практики работы по освещению в средствах Минкомсвязь России, годы столов по вопросам

массовой информации антикоррупционной МВД России пропаганды в средствах массовой

деятельности федеральных органов совместно с Генеральной информации стандартов антикоррупционного

исполнительной власти, органов прокуратурой Российской поведения;

исполнительной власти субъектов Федерации и Следственным доклады в Правительство Российской

Российской Федерации и иных комитетом Российской Федерации

государственных органов Федерации, до 15 декабря 2014 г.,

органы исполнительной власти до 15 декабря 2015 г.

субъектов Российской и до 15 декабря 2016 г.

Федерации

14. Внедрение на сайте Минюста России в Минюст России 2015 год информирование граждан об оказании

информационно-телекоммуникационной сети бесплатной юридической помощи;

"Интернет" федеральной интерактивной доклады в Правительство Российской

интернет-карты, отображающей участников Федерации до 15 декабря 2014 г.

бесплатной юридической помощи и до 15 декабря 2015 г.

15. Направление в государственные средства Минкомсвязь России, 2014-2016 пропаганда законопослушного поведения

массовой информации полученных от МВД России годы граждан;

правоохранительных органов материалов, совместно с доклады в Правительство Российской

пропагандирующих недопустимость Генеральной прокуратурой Федерации до 15 декабря 2014 г.,

коррупционного поведения, а также Российской Федерации и до 15 декабря 2015 г.

результатов расследования конкретных Следственным комитетом и до 15 декабря 2016 г.

правонарушений коррупционной Российской Федерации

направленности и вынесенных по ним

судебных решений

16. Обеспечение содействия некоммерческим Минюст России 2014-2016 проведение конференций, встреч и круглых

организациям и религиозным объединениям, годы столов с участием представителей

участвующим в правовом и некоммерческих организаций и религиозных

антикоррупционном просвещении граждан объединений, участвующих в правовом

просвещении, в целях обмена опытом и

выявления возникающих на практике

проблем;

доклады в Правительство Российской

Федерации до 15 декабря 2014 г.,

до 15 декабря 2015 г.

и до 15 декабря 2016 г.

17. Организация мероприятий по обмену опытом Минюст России, 2014-2016 проведение конференций, встреч и круглых

между государственными органами по Минкомсвязь России, годы столов в целях обсуждения эффективности

вопросам формирования стандартов МВД России, мероприятий по формированию стандартов

антикоррупционного поведения и практики Минтруд России, антикоррупционного поведения и выработки

их реализации, а также содействие в Минобрнауки России, соответствующих предложений;

проведении указанных мероприятий Минэкономразвития России, доклады в Правительство Российской

Минкультуры России совместно Федерации до 15 декабря 2014 г.,

с Генеральной прокуратурой до 15 декабря 2015 г.

Российской Федерации и и до 15 декабря 2016 г.

Следственным комитетом

Российской Федерации

18. Рассмотрение в приоритетном порядке Минкомсвязь России, 2014-2016 повышение качества публикаций по

материалов по антикоррупционной тематике Роспечать годы антикоррупционной тематике;

при выдвижении кандидатов в лауреаты доклады в Правительство Российской

премий Правительства Российской Федерации Федерации до 15 декабря 2014 г.,

в области средств массовой информации, а до 15 декабря 2015 г.

также при отборе заявок организаций, и до 15 декабря 2016 г.

претендующих на получение государственной

поддержки в области средств массовой

информации

19. Проведение комплекса мероприятий, Минтруд России, 2014-2016 создание условий для формирования

приуроченных к Международному дню борьбы заинтересованные федеральные годы отрицательного общественного мнения

с коррупцией 9 декабря органы исполнительной власти к проявлениям коррупции;

доклады в Правительство Российской

Федерации до 15 декабря 2014 г.,

до 15 декабря 2015 г.

и до 15 декабря 2016 г.

20. Проведение в системе Минстрой России совместно с 2014 год доклад в Правительство Российской

жилищно-коммунального хозяйства комплекса МВД России и Следственным Федерации до 1 ноября 2014 г.

просветительских и воспитательных комитетом Российской

мероприятий по разъяснению Федерации

ответственности за преступления

коррупционной направленности

21. Проведение в профессиональных Минобрнауки России 2014 год доклад в Правительство Российской

образовательных организациях и совместно с МВД России, Федерации до 1 ноября 2014 г.

образовательных организациях высшего иными заинтересованными

образования комплекса просветительских и федеральными органами

воспитательных мероприятий по разъяснению исполнительной власти и

ответственности за взяточничество и Следственным комитетом

посредничество во взяточничестве Российской Федерации

22. Мониторинг принятых мер по созданию Минюст России, федеральные 2014-2016 доклады в Правительство Российской

условий для повышения уровня органы исполнительной годы Федерации до 15 декабря 2014 г.,

правосознания граждан и популяризации власти, органы до 15 декабря 2015 г.

антикоррупционных стандартов поведения, исполнительной и до 15 декабря 2016 г.

основанных на знаниях общих прав и власти субъектов Российской

обязанностей, и выработка предложений о Федерации

совершенствовании соответствующей работы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_